МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 27.04.2023 № 714

г. Саратов

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области

## В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования, в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить региональный план-график («дорожную карту») 
по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области (приложение).

- Назначить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального  образования «Саратовский областной институт развития образования» региональным оператором по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования.

- Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, координировать выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком («дорожной картой») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

- Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра – начальника управления общего и дополнительного образования.

Заместитель Председателя

Правительства Саратовской области –

министр образования Саратовской области                                М.И. Орлов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Саратовской области

от 27.04.2023 № 714

Региональный план-график («дорожная карта»)

по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне ния | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) |  |  |  |  |
| 1. | Включение вопросов введения ФОП ДО в повестку Координационного совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам общего образования (далее – Координационный совет) (по мере необходимости), регионального учебно-методического объединения по общему образованию и др. | апрель 2023 года | Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО «СОИРО») | Обеспечено взаимодействие на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФОП ДО | апрель-июнь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3. | Проведение совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – органы управления образованием) по вопросам введения ФОП ДО | апрель-июнь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 4. | Организация и проведение внутреннего аудита дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО) с целью анализа соответствия содержания образовательных программ дошкольного образования (далее – Программа) обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО | апрель - май 2023 года | Министерство, дошкольные образовательные организации | Проведена оценка соответствия структуры и содержания образовательных программ дошкольных образовательных организаций обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО, выявлены дефициты |
| 5. | Обеспечение распространения методических рекомендаций к реализации ФОП ДО в муниципальных образованиях Саратовской области | апрель 2023 года | Министерство ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 6. | Подготовка списка управленческих и педагогических кадров и обеспечение их участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | апрель 2023 года | Министерство ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 7. | Подготовка списка региональных представителей Министерства, ГАУ ДПО «СОИРО», научно-педагогических кадров, педагогических работников ДОО и обеспечение их участия в повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате | апрель 2023 года | Министерство ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 8. | Назначение муниципальных координаторов и определение их функций по вопросам организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике | сентябрь-октябрь 2023 года | Министерство, органы управления образованием | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| # II. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 9. | Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО | апрель - декабрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к организационно управленческому и нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | апрель-сентябрь 2023 года | ГАУ ДПО «СОИРО» | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО |
| # III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 11. | Организация работы региональной и муниципальной методических служб с целью внедрения ФОП ДО в образовательную практику | апрель - декабрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Создана единая система методической службы |
| 12. | Организация консультационных вебинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов, округов по решению вопросов местного значения в сфере образования с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки к реализации ФОП ДО | апрель-декабрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Своевременно оказана адресная помощь специалистам органов местного самоуправления |
| 13. | Организация и проведение региональных научно-практических мероприятий по актуальным вопросам введения ФОП ДО (конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и др.) в соответствии с планом ГАУ ДПО «СОИРО» | апрель-сентябрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов |
| 14. | Организация участия педагогического сообщества Саратовской области во Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике (лучшие практики, опыт внедрения и реализации) | ноябрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Представлены лучшие практики внедрения и реализации ФОП ДО в Саратовской области |
| # IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 15. | Организация обучения руководителей и специалистов ГАУ ДПО «СОИРО» | апрель-май 2023 года | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области |
| 16. | Повышение квалификации управленческих и педагогических команд ДОО по вопросам внедрения и реализации ФОП ДО | май -сентябрь 2023 года | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО», дошкольные образовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области |
| # V. Мониторинг готовности Саратовской области к введению ФОП ДО |  |  |  |  |
| 17. | Внедрение системы мониторинга готовности ДОО к введению ФОП ДО | апрель-август 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФОП ДО и оказана адресная поддержка ДОО |
| 18. | Организация экспертных выездов в муниципальные образования с целью снижения рисков при переходе к реализации ФОП ДО | май - август 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО. Оказана помощь органам управления образованием, ДОО по введению ФОП ДО |
| 19. | Внедрение системы мониторинга реализации ДОО ФОП ДО | октябрь 2023 года | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФОП ДО в муниципальных образованиях |
| # VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 20. | Компетентное информирование родительского сообщества о содержании ФОП ДО, понятии единого образовательного пространства, способах организации образовательного процесса в ДОО | Май-сентябрь 2023 года | Дошкольные образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО |
| 21. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях Саратовской области | 2023-2024 годы | Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО» | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО |